## Sheet1
Fitness and Yoga Online System | [13 empty] | Team 3
Estimates Report
Task ID. | Task name | S1 | S2 | S3 | S4 | BEST CASE | MOST LIKELY | WORST CASE | WA | 80% | 90% | 99% | STD DEV
1 | Initialization | 5 | 5 | 5 | 5 | 3.75 | 5 | 8.75 | 5.4167 | 6.1167 | 6.4833 | 7.3583 | 0.83333
2 | Requirement Document | 7 | 7 | 8 | 6 | 5.25 | 7 | 12.25 | 7.5833 | 8.5633 | 9.0767 | 10.3017 | 1.1667
3 | Analysic and Design Document | 5 | 5 | 4 | 5 | 3.5625 | 4.75 | 8.3125 | 5.1458 | 5.8108 | 6.1592 | 6.9904 | 0.79167
4.1.1 | Login | 3 | 3 | 2 | 3 | 2.0625 | 2.75 | 4.8125 | 2.9792 | 3.3642 | 3.5658 | 4.0471 | 0.45833
4.1.2 | Logout | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.125 | 1.5 | 2.625 | 1.625 | 1.835 | 1.945 | 2.2075 | 0.25
4.1.3 | Account Information Management | 15 | 12 | 12 | 14 | 9.9375 | 13.25 | 23.1875 | 14.3542 | 16.2092 | 17.1808 | 19.4996 | 2.2083
4.2.1 | Feedback Management | 10 | 10 | 9 | 9 | 7.125 | 9.5 | 16.625 | 10.2917 | 11.6217 | 12.3183 | 13.9808 | 1.5833
4.2.2 | Contact supporter | 8 | 8 | 7 | 6 | 5.4375 | 7.25 | 12.6875 | 7.8542 | 8.8692 | 9.4008 | 10.6696 | 1.2083
4.2.3.1 | Notification For Calendar | 10 | 9 | 9 | 8 | 6.75 | 9 | 15.75 | 9.75 | 11.01 | 11.67 | 13.245 | 1.5
4.2.3.2 | Notification For Payment Deadline | 10 | 11 | 14 | 8 | 8.0625 | 10.75 | 18.8125 | 11.6458 | 13.1508 | 13.9392 | 15.8204 | 1.7917
4.2.4.1 | Insert Staff Info | 3 | 2 | 3 | 3 | 2.0625 | 2.75 | 4.8125 | 2.9792 | 3.3642 | 3.5658 | 4.0471 | 0.45833
4.2.4.2 | Update Staff Info | 4 | 3 | 2 | 3 | 2.25 | 3 | 5.25 | 3.25 | 3.67 | 3.89 | 4.415 | 0.5
4.2.4.3 | Delete Staff Info | 3 | 2 | 2 | 3 | 1.875 | 2.5 | 4.375 | 2.7083 | 3.0583 | 3.2417 | 3.6792 | 0.41667
4.2.5.1 | Insert Trainer Info | 5 | 2 | 4 | 4 | 2.8125 | 3.75 | 6.5625 | 4.0625 | 4.5875 | 4.8625 | 5.5187 | 0.625
4.2.5.2 | Update Trainer Info | 3 | 5 | 7 | 6 | 3.9375 | 5.25 | 9.1875 | 5.6875 | 6.4225 | 6.8075 | 7.7263 | 0.875
4.2.5.3 | Delete Trainer Info | 2 | 5 | 5 | 3 | 2.8125 | 3.75 | 6.5625 | 4.0625 | 4.5875 | 4.8625 | 5.5187 | 0.625
4.2.6.1 | Insert Trainee Info | 3 | 4 | 4 | 3 | 2.625 | 3.5 | 6.125 | 3.7917 | 4.2817 | 4.5383 | 5.1508 | 0.58333
4.2.6.2 | Update Trainee Info | 3 | 3 | 4 | 4 | 2.625 | 3.5 | 6.125 | 3.7917 | 4.2817 | 4.5383 | 5.1508 | 0.58333
4.2.6.3 | Delete Trainee Info | 5 | 5 | 6 | 3 | 3.5625 | 4.75 | 8.3125 | 5.1458 | 5.8108 | 6.1592 | 6.9904 | 0.79167
4.3.1 | Staff Salaray Management | 8 | 9 | 6 | 9 | 6 | 8 | 14 | 8.6667 | 9.7867 | 10.3733 | 11.7733 | 1.3333
4.3.2 | Calendar Management | 11 | 11 | 9 | 12 | 8.0625 | 10.75 | 18.8125 | 11.6458 | 13.1508 | 13.9392 | 15.8204 | 1.7917
4.3.3 | Register Couse | 5 | 5 | 6 | 6 | 4.125 | 5.5 | 9.625 | 5.9583 | 6.7283 | 7.1317 | 8.0942 | 0.91667
4.3.4 | Abort Course | 3 | 4 | 3 | 3 | 2.4375 | 3.25 | 5.6875 | 3.5208 | 3.9758 | 4.2142 | 4.7829 | 0.54167
4.3.5 | Fees Management | 8 | 8 | 5 | 7 | 5.25 | 7 | 12.25 | 7.5833 | 8.5633 | 9.0767 | 10.3017 | 1.1667
5 | Testing | 10 | 10 | 9 | 9 | 7.125 | 9.5 | 16.625 | 10.2917 | 11.6217 | 12.3183 | 13.9808 | 1.5833
6 | Deployment and Service | 5 | 5 | 5 | 5 | 3.75 | 5 | 8.75 | 5.4167 | 6.1167 | 6.4833 | 7.3583 | 0.83333
7 | Close | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.25 | 3 | 5.25 | 3.25 | 3.67 | 3.89 | 4.415 | 0.5